АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОМАНОВСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2019г. № 10 х. Романов

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

**Романовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2018 год**

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 25.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» Администрация Романовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013г. № 121 Об утверждении муниципальной программы Романовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»по результатам за 2018 год согласно приложения 1 к настоящему постановлению

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Романовского

сельского поселения С.В.Яцкий

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-49-68

Приложение 1

к постановлению Администрации

Романовского сельского поселения

от 15.03.2019г №10

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных**

**ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и**

**безопасности людей на водных объектах»**

**ЗА 2018 ГОД**

Отчет об исполнении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», за 2018 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Романовского сельского поселения в соответствии с постановлениями Администрации Романовского сельского поселения от 25.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» , №7 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского поселения».

Реализация программы направлена на минимизацию социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, на снижение общего количества пожаров, гибели людей и материальных потерь, повышение уровня пожарной безопасности и оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения, участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей, снижение числа травмированных и пострадавших при обнаружении пожаров и эвакуации.

***1. Результаты реализации муниципальной программы,***

***достигнутые за отчетный год***

Реализация муниципальной программы Романовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» обусловлена необходимостью эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Романовского сельского поселения. Участниками муниципальной программы являются:

Администрация Романовского сельского поселения;

50 ПЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по Ростовской области»;

Отделение НД по Дубовскому району УНД ГУ МЧС России по Ростовской области.

В связи с неоднородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач была сформированы 3 подпрограммы:

- «Пожарная безопасность»;

- «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

- «Обеспечение безопасности на воде».

Муниципальная программа, также как и подпрограммы направлена на минимизацию социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Задача обеспечения эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах решалась за счет:

- дооснащения материально-технической базы Администрации Романовского сельского поселения;

- страхования членов Добровольной пожарной дружины.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году местным бюджетом были выделены денежные средства в размере 4,1 тыс. рублей.

Выполнение комплекса работ по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах позволило частично осуществить решение основных задач муниципальной программы.

***2. Результаты реализации основных мероприятий программы***

***в разрезе подпрограммы***

2.1.Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1 предусмотрено выполнение следующего мероприятия - дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Романовского сельского поселения.

Администрацией Романовского сельского поселения приняты следующие постановления:

- «О введении на территории Романовского сельского поселения особого противопожарного режима»;

- «Об отмене на территории Романовского сельского поселения особого противопожарного режима»;

- «Об определении форм социально значимых работ при участии граждан Романовского сельского поселения в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.»;

- «Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Романовского сельского поселения» и т.д.

2.2. Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- поддержание в готовности систем оповещения населения Романовского сельского поселения;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Выполнение данного мероприятия не требовало финансирования.

2.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммой предусмотрено выполнение следующее мероприятие - предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде.

Администрацией Романовского сельского поселения приняты следующие постановления:

- « О мерах по предотвращению несчастных случаев на водных объектах на территории Романовского сельского поселения».

Выполнение данного мероприятия не требовало финансирования.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предоставлены в таблице 3 к приложению 1.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в таблице 2 к приложению № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год.

***3. Результаты использования бюджетных ассигнований***

***и внебюджетных средств на реализацию мероприятий***

***муниципальной программы***

На финансирование муниципальной программы в 2018 году за счет средств местного бюджета было выделено 4,1 тыс. рублей. Выполнение основных мероприятия программы не требовало финансирования.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к приложению постановления.

***4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице № 2 к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год.

***5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования***

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

***6. Информация о внесенных изменениях в программу***

В течение 2018 года в программу, утвержденную постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 01.10.2013 № 121, вносились изменения 1 раз. В связи с необходимостью корректирования средств местного бюджета принято постановление Администрации Романовского сельского поселения от 30.11.2018г № [141;](consultantplus://offline/ref=B8678559DF6DF80C81E0F5614311D0A5791BAE3D42D9C2B37F4F03B0228614987CFE2A193AE5A64C48AAC5vDO3I) «О внесении изменений в постановление Администрации Романовского сельского поселения 11.10.2013 №121».

***7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности***

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении №3.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

II.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

III.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1,0.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,0

3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов государственной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации государственной программы по итогам 2018 года*.*

***8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

Промежуточные значения целевых показателей на 2018 год достигнуты . Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2019 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2018 год приведена в таблицах № 1-8.

Таблица №1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| **1** | Подпрограмма 1 Пожарная безопасность | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Заключен договор № 28 от 15.11.2018г с ООО «Пожарстройсервис» на поставку первичных средств пожаротушения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | - |
| 1.2 | Проведение огнезащитной обработки кровли здания Администрации Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.3 | Изготовление плана эвакуации из здания Администрации Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Контрольное мероприятие подпрограммы 1 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Осуществляется работа добровольной пожарной дружины, осуществлялось информирование семей, находящихся в социально-опасном положении на предмет противопожарной безопасности.. | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |
| **2** | Подпрограмма 2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | |
| 2.1 | Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 |  | 0,0 | - |
| 2.2 | Поддержание в готовности системы оповещения Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Проводились учения по проверке готовности системы оповещения поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - |  | - | - |
| 2.3 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Проведены лекции по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - |  | - | - |
|  | Контрольное мероприятие подпрограммы 2 | Администрация Романовского сельского поселения | Проведены сходы граждан и мероприятия по вопросам предупреждению чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Х | 31.12.2018 | х |  | х | х |
| 3 | Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Проведены лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде в полном объеме | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное мероприятие подпрограммы 3 | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Проведены лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, обучение действиям при возникновении опасности на воде | х | 31.12.2018 | х |  | х | х |

Таблица №2

к приложению 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1 Пожарная безопасность | | | | | | | | |
| 1.1. | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4,1 | 4,1 | - |
| 1.2 | Проведение огнезащитной обработки кровли здания Администрации Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости |
| 1.3 | Изготовление плана эвакуации из здания Администрации Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | Мероприятия по данной подпрограмме не проводились в связи с отсутствием необходимости - |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | Х | Х | - |
| 2 | Подпрограмма 2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций | | | | | | | |
| 2.1 | Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Передача полномочий в Администрацию района | Переданы полномочия | - |
| 2.2. | Поддержание в готовности системы оповещения Романовского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение проверок готовности системы оповещения Романовского сельского поселения | Проведение учений по проверки готовности системы оповещения Романовского сельского поселения | - |
| 2.3 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Запланированы лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | проведение лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | - |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | Х | Х | - |
| 3 | Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде | | | | | | | |
| 3.1 | Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Запланированы лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Проведены лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | - |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Романовского сельского поселения | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | Х | Х | - |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Романовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, (тыс. руб.) предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная  программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| местный бюджет | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность | всего | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| местный бюджет | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Романовского сельского поселения | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Проведение огнезащитной обработки кровли здания Администрации Романовского сельского поселения | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Изготовление плана эвакуации из здания Администрации Романовского сельского поселения | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Поддержание в готовности системы оповещения Романовского сельского поселения | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Таблица №4

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | |
| Подпрограмма 1 Пожарная безопасность поселения» | | | | | | |
| 1.1. | № 1 «Количество выездов на тушение пожаров» | единиц | Не менее 3 | Не менее 3 | 1 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в рамках сложившейся ситуации |
|  | Подпрограмма 2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций | | | | | |
| 1.2. | № 2 «Охват населения оповещаемого системой оповещения» | тысяч человек/процентов | 0,78/99,4 | 0,76/99,4 | 0,76/99,4 | - |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде | | | | | |  |
| 1.3. | № 1 «Количество лекций и бесед, проведенных с населением о безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде» | единиц | Не менее 4 | Не менее 4 | 4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |

Таблица №5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий   
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме   
в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде | Х | Х | 0,0 | 0,0 |

Таблица №6

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Романовского сельского поселения   
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) | | Объем фактических расходов | | | |
| областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета | | за счет средств  местного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.

Таблица №7

к приложению 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 5 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 5 | 5 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №8

к приложению 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 5 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 5 | 5 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |