АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОМАНОВСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2019г № 18 х. Романов

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

Романовского сельского поселения «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования «Романовское сельское поселение»по результатам за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 25.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» Администрация Романовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования «Романовское сельское поселение», утвержденной постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 11.10.2013г. № 129 Об утверждении муниципальной программы Романовского сельского поселения «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования «Романовское сельское поселение»по результатам за 2018 год согласно приложения 12 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Романовского

сельского поселения С.В.Яцкий

### 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1  к постановлению Администрации  Романовского сельского поселения  от 15.03.2019г №18  **ОТЧЕТ**  **О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  **«Оформление права собственности и использование**  **имущества муниципального образования**  **«Романовское сельское поселение»**  **ЗА 2018 ГОД**  Отчет об исполнении муниципальной программы «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | «Романовское сельское поселение»за 2018 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Романовского сельского поселения в соответствии с постановлениями Администрации Романовского сельского поселения от 25.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Романовского сельского поселения» , №7 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Романовского поселения».  Реализация программы была направлена на создание условий для эффективного и рационального использования муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности Романовского сельского поселения, позволяющих увеличить доходную часть бюджета Романовского сельского поселения Романовского района. Совершенствование учета муниципального имущества.   |  | | --- | |  | | . | |  | |  | |  |   На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2017 год было предусмотрено 170,6 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 111,4 тыс. рублей или на 65,3 %.  2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.  Нереализованные мероприятия Подпрограммы:  - оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности;  - оценка рыночной стоимости земельных участков;  Основной причиной их не реализации является отсутствие объектов приватизации муниципального имущества и земельных участков.    2.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.  Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.  2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм  Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы в частично.  ***3. Результаты использования бюджетных ассигнований***  ***и внебюджетных средств на реализацию мероприятий***  ***муниципальной программы***  Финансирование муниципальной программы в 2017 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.  Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 году составил 111,4 тыс. рублей, при плановых назначениях 170,6 тыс. рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к приложению постановления.  ***4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)***  ***муниципальной программы***  Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2017 год приведены в таблицеи № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2017 год.  ***5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования***  В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.  ***6. Информация о внесенных изменениях в программу***  В течение 2017 года в программу, утвержденную постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 01.10.2013 № 207, было внесено 3 изменения. В связи с необходимостью корректирования средств местного бюджета приняты постановления Администрации Романовского сельского поселения от 13.02.2017 № 28, от 25.09.2017 № 167, [от 14.12.2017 № 212](consultantplus://offline/ref=B8678559DF6DF80C81E0F5614311D0A5791BAE3D42D9C2B37F4F03B0228614987CFE2A193AE5A64C48AAC5vDO3I) «О внесении изменений в постановление Администрации Романовского сельского поселения от 01.10.2013 № 207».  ***7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности***  Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.  1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.  1.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:  Эп = ИДп / ИЦп,  где:  Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;  ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;  ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.  Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной й программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.    Эп= 39,2 = 1,31  30,0  1.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:  Эп = ИЦп / ИДп,  где:  Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;  ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;  ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы.  Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.  Эп= 69,5 = 0,986  70,5  1.3 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:  ,  где:  Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;  Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;  i – номер показателя муниципальной программы;  n – количество целевых показателей муниципальной программы.  1+1  Эо = 2 = 1  Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по степени достижения целевых показателей характеризуется высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.  2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:  СРом = Мв / М,  где:  СРом – степень реализации основных мероприятий;  Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;  М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.  Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:  если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;  если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.   Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и более, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.  Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.  Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.  \_\_2\_\_= 0,5  СРом = 4  Учитывая полученные значения основное мероприятие может считаться выполненным частично, что характеризуется низким уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.  3. Бюджетная эффективность Программы реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения рассчитывается:  3.1 Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:  СРм = Мв / М,  где:  СРм – степень реализации мероприятий;  Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;  М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации  в отчетном году.  Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:  если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;  если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.    2  СРм = \_\_\_\_ = 0,5    4  Учитывая полученные значения мероприятие может считаться выполненным частично.  3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:  ССуз = Зф / Зп,  где:  ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;  Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;  Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.  111,4  ССуз = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = 0, 653  170,6  3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет по следующей формуле:  где:  – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;  – степень реализации всех мероприятий программы;  – степень соответствия запланированному уровню расходов  из местного бюджета.  Бюджетная эффективность реализации программы признается:  высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более;  удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;  низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.  0,5  Эис = \_\_\_\_\_\_\_\_ =0,766  0,653   Бюджетная эффективность реализации программы признается удовлетворительной.  4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:  степень достижения целевых показателей – 0,5;  реализация основных мероприятий – 0,3;  бюджетная эффективность – 0,2.  5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:  УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.  УРпр = 1х0,5 + 0,5х0,3 + 0,766 х0,2 =0,80  Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;  уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;  уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.  Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается как удовлетворительный.  ***8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***  Промежуточные значения целевых показателей на 2017 год достигнуты . Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.  В приложении 1 представлен отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом».   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | ***1. Результаты реализации муниципальной программы,***  ***достигнутые за отчетный год***  Реализация муниципальной программы Романовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» обусловлена необходимостью увеличения доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью.  1.1 Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Романовского сельского поселения.  Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках одной подпрограммы:  «Оформление права собственности и использования имущества».  На реализацию муниципальной программы в 2017 году местным бюджетом было предусмотрено 170,6 тыс. рублей. На реализацию программы израсходовано 111,4 тыс. рублей.  В течение 2017 года:  заключено 6 муниципальных контрактов и 3 договора: на подготовку и изготовление технических планов, изготовление кадастровых паспортов.  1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы.  Задача оформления технических паспортов на объекты недвижимости решалась за счет заключения договоров с ГУП ТИ РО на изготовление технической документации.  Задача обеспечения учета муниципальной собственности муниципального образования «Романовское сельское поселение» решалась за счет подготовки документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков площади в с. Романовское и памятника .  Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, осуществление государственного кадастрового учета земельных участков.    ***2. Результаты реализации основных мероприятий программы***  ***в разрезе подпрограммы***  2.1.Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества».    Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:  - изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта);  - подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, муниципального имущества;  - оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества. муниципальной собственности;  - оценка рыночной стоимости земельных участков;  - оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества;  - межбюджетные трансферты из муниципального района на осуществление расходов, возникающих при распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.  На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2016 год было предусмотрено 284,0 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 283,9 тыс. рублей или на 99,9 %.  2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.  Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.  2.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.  Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.  2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм  Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.  Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2017 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год приведена в таблицах № 1-4. | | . | |  | |  | |  |   На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2017 год было предусмотрено 170,6 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 111,4 тыс. рублей или на 65,3 %.  2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.  Нереализованные мероприятия Подпрограммы:  - оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности;  - оценка рыночной стоимости земельных участков;  Основной причиной их не реализации является отсутствие объектов приватизации муниципального имущества и земельных участков.    2.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.  Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.  2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм  Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы в частично.  ***3. Результаты использования бюджетных ассигнований***  ***и внебюджетных средств на реализацию мероприятий***  ***муниципальной программы***  Финансирование муниципальной программы в 2017 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.  Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 году составил 111,4 тыс. рублей, при плановых назначениях 170,6 тыс. рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к приложению постановления.  ***4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)***  ***муниципальной программы***  Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2017 год приведены в таблицеи № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2017 год.  ***5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования***  В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.  ***6. Информация о внесенных изменениях в программу***  В течение 2017 года в программу, утвержденную постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 01.10.2013 № 207, было внесено 3 изменения. В связи с необходимостью корректирования средств местного бюджета приняты постановления Администрации Романовского сельского поселения от 13.02.2017 № 28, от 25.09.2017 № 167, [от 14.12.2017 № 212](consultantplus://offline/ref=B8678559DF6DF80C81E0F5614311D0A5791BAE3D42D9C2B37F4F03B0228614987CFE2A193AE5A64C48AAC5vDO3I) «О внесении изменений в постановление Администрации Романовского сельского поселения от 01.10.2013 № 207».  ***7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности***  Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.  1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.  1.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:  Эп = ИДп / ИЦп,  где:  Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;  ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;  ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.  Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной й программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.    Эп= 39,2 = 1,31  30,0  1.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:  Эп = ИЦп / ИДп,  где:  Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;  ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;  ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы.  Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.  Эп= 69,5 = 0,986  70,5  1.3 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:  ,  где:  Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;  Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;  i – номер показателя муниципальной программы;  n – количество целевых показателей муниципальной программы.  1+1  Эо = 2 = 1  Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по степени достижения целевых показателей характеризуется высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.  2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:  СРом = Мв / М,  где:  СРом – степень реализации основных мероприятий;  Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;  М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.  Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:  если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;  если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.   Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и более, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.  Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.  Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.  \_\_2\_\_= 0,5  СРом = 4  Учитывая полученные значения основное мероприятие может считаться выполненным частично, что характеризуется низким уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.  3. Бюджетная эффективность Программы реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения рассчитывается:  3.1 Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:  СРм = Мв / М,  где:  СРм – степень реализации мероприятий;  Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;  М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации  в отчетном году.  Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:  если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;  если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.    2  СРм = \_\_\_\_ = 0,5    4  Учитывая полученные значения мероприятие может считаться выполненным частично.  3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:  ССуз = Зф / Зп,  где:  ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;  Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;  Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.  111,4  ССуз = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = 0, 653  170,6  3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет по следующей формуле:  где:  – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;  – степень реализации всех мероприятий программы;  – степень соответствия запланированному уровню расходов  из местного бюджета.  Бюджетная эффективность реализации программы признается:  высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более;  удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;  низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.  0,5  Эис = \_\_\_\_\_\_\_\_ =0,766  0,653   Бюджетная эффективность реализации программы признается удовлетворительной.  4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:  степень достижения целевых показателей – 0,5;  реализация основных мероприятий – 0,3;  бюджетная эффективность – 0,2.  5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:  УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.  УРпр = 1х0,5 + 0,5х0,3 + 0,766 х0,2 =0,80  Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;  уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;  уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.  Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается как удовлетворительный.  ***8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***  Промежуточные значения целевых показателей на 2017 год достигнуты . Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.  В приложении 1 представлен отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом».  ***1. Результаты реализации муниципальной программы,***  ***достигнутые за отчетный год***  Реализация муниципальной программы Романовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» обусловлена необходимостью увеличения доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью.  1.1 Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Романовского сельского поселения.  Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках одной подпрограммы:  «Оформление права собственности и использования имущества».  На реализацию муниципальной программы в 2017 году местным бюджетом было предусмотрено 170,6 тыс. рублей. На реализацию программы израсходовано 111,4 тыс. рублей.  В течение 2017 года:  заключено 6 муниципальных контрактов и 3 договора: на подготовку и изготовление технических планов, изготовление кадастровых паспортов.  1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы.  Задача оформления технических паспортов на объекты недвижимости решалась за счет заключения договоров с ГУП ТИ РО на изготовление технической документации.  Задача обеспечения учета муниципальной собственности муниципального образования «Романовское сельское поселение» решалась за счет подготовки документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков площади в с. Романовское и памятника .  Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, осуществление государственного кадастрового учета земельных участков.    ***2. Результаты реализации основных мероприятий программы***  ***в разрезе подпрограммы***  2.1.Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества».    Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:  - изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта);  - подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, муниципального имущества;  - оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества. муниципальной собственности;  - оценка рыночной стоимости земельных участков;  - оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества;  - межбюджетные трансферты из муниципального района на осуществление расходов, возникающих при распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.  На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2016 год было предусмотрено 284,0 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 283,9 тыс. рублей или на 99,9 %.  2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.  Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.  2.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.  Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.  2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм  Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.  Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2017 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год приведена в таблицах № 1-4. | | . | |  | |  | |  |   На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2017 год было предусмотрено 170,6 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 111,4 тыс. рублей или на 65,3 %.  2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.  Нереализованные мероприятия Подпрограммы:  - оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности;  - оценка рыночной стоимости земельных участков;  Основной причиной их не реализации является отсутствие объектов приватизации муниципального имущества и земельных участков.    2.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.  Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.  2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм  Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы в частично.  ***3. Результаты использования бюджетных ассигнований***  ***и внебюджетных средств на реализацию мероприятий***  ***муниципальной программы***  Финансирование муниципальной программы в 2017 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.  Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 году составил 111,4 тыс. рублей, при плановых назначениях 170,6 тыс. рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к приложению постановления.  ***4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)***  ***муниципальной программы***  Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2017 год приведены в таблицеи № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2017 год.  ***5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования***  В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.  ***6. Информация о внесенных изменениях в программу***  В течение 2017 года в программу, утвержденную постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 01.10.2013 № 207, было внесено 3 изменения. В связи с необходимостью корректирования средств местного бюджета приняты постановления Администрации Романовского сельского поселения от 13.02.2017 № 28, от 25.09.2017 № 167, [от 14.12.2017 № 212](consultantplus://offline/ref=B8678559DF6DF80C81E0F5614311D0A5791BAE3D42D9C2B37F4F03B0228614987CFE2A193AE5A64C48AAC5vDO3I) «О внесении изменений в постановление Администрации Романовского сельского поселения от 01.10.2013 № 207».  ***7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности***  Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.  1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.  1.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:  Эп = ИДп / ИЦп,  где:  Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;  ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;  ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.  Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной й программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.    Эп= 39,2 = 1,31  30,0  1.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:  Эп = ИЦп / ИДп,  где:  Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;  ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;  ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы.  Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.  Эп= 69,5 = 0,986  70,5  1.3 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:  ,  где:  Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;  Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;  i – номер показателя муниципальной программы;  n – количество целевых показателей муниципальной программы.  1+1  Эо = 2 = 1  Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по степени достижения целевых показателей характеризуется высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.  2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:  СРом = Мв / М,  где:  СРом – степень реализации основных мероприятий;  Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;  М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.  Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:  если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;  если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.   Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и более, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.  Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.  Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.  \_\_2\_\_= 0,5  СРом = 4  Учитывая полученные значения основное мероприятие может считаться выполненным частично, что характеризуется низким уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.  3. Бюджетная эффективность Программы реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения рассчитывается:  3.1 Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:  СРм = Мв / М,  где:  СРм – степень реализации мероприятий;  Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;  М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации  в отчетном году.  Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:  если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;  если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.    2  СРм = \_\_\_\_ = 0,5    4  Учитывая полученные значения мероприятие может считаться выполненным частично.  3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:  ССуз = Зф / Зп,  где:  ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;  Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;  Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.  111,4  ССуз = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = 0, 653  170,6  3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет по следующей формуле:  где:  – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;  – степень реализации всех мероприятий программы;  – степень соответствия запланированному уровню расходов  из местного бюджета.  Бюджетная эффективность реализации программы признается:  высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более;  удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;  низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.  0,5  Эис = \_\_\_\_\_\_\_\_ =0,766  0,653   Бюджетная эффективность реализации программы признается удовлетворительной.  4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:  степень достижения целевых показателей – 0,5;  реализация основных мероприятий – 0,3;  бюджетная эффективность – 0,2.  5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:  УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.  УРпр = 1х0,5 + 0,5х0,3 + 0,766 х0,2 =0,80  Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;  уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;  уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.  Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается как удовлетворительный.  ***8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***  Промежуточные значения целевых показателей на 2017 год достигнуты . Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.  В приложении 1 представлен отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом». |  | |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ***1. Результаты реализации муниципальной программы,***  ***достигнутые за отчетный год***  Реализация муниципальной программы Романовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» обусловлена необходимостью увеличения доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью.  1.1 Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Романовского сельского поселения.  Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках одной подпрограммы:  «Оформление права собственности и использования имущества».  На реализацию муниципальной программы в 2018 году местным бюджетом было предусмотрено 11,8 тыс. рублей. На реализацию программы израсходовано 11,8 тыс. рублей.  В течение 2018 года:  заключен 1 муниципальный контрактов: проведение оценки объекта имущества.  1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы.  Задача выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости решалась за счет заключения договора с Дубовским филиалом ГУПТИ РО на проведение работ по технической инвентаризации жилых объектов капитального строительства жилого дома, жилого помещения расположенного по адресу х.Донской ул.Сальская13,х.Романов ул.Молодежная 35 кв.2.  Задача обеспечения учета муниципальной собственности муниципального образования «Романовское сельское поселение» решалась за счет подготовки документов.  Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, осуществление государственного кадастрового учета земельных участков.    ***2. Результаты реализации основных мероприятий программы***  ***в разрезе подпрограммы***  2.1.Подпрограмма 1 «Оформление права собственности и использования имущества».    Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:  - изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта);  - подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, муниципального имущества;  - оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества. муниципальной собственности;  - оценка рыночной стоимости земельных участков;  - оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества;  - межбюджетные трансферты из муниципального района на осуществление расходов, возникающих при распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.  На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2016 год было предусмотрено 284,0 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 283,9 тыс. рублей или на 99,9 %.  2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.  Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.  2.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.  Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.  2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм  Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.  Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2017 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год приведена в таблицах № 1-4. |

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2018 год было предусмотрено 11,8 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 11,8 тыс. рублей или на 100,0 %.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Нереализованные мероприятия Подпрограммы:

- оценка рыночной стоимости земельных участков;

Основной причиной их не реализации является отсутствие объектов приватизации муниципального имущества и земельных участков.

2.3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы в частично.

***3. Результаты использования бюджетных ассигнований***

***и внебюджетных средств на реализацию мероприятий***

***муниципальной программы***

Финансирование муниципальной программы в 2018 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 11,8 тыс. рублей, при плановых назначениях 11,8 тыс. рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к приложению постановления.

***4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2018 год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования «Романовское сельское поселение» за 2018 год.

***5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования***

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

***6. Информация о внесенных изменениях в программу***

В течение 2018 года в программу, утвержденную постановлением Администрации Романовского сельского поселения от 01.10.2013 № 129, было внесено 2 изменение. В связи с необходимостью корректирования средств местного бюджета приняты постановления Администрации Романовского сельского поселения [от 31.07.2018г № 97,от 30.11.2018г №136](consultantplus://offline/ref=B8678559DF6DF80C81E0F5614311D0A5791BAE3D42D9C2B37F4F03B0228614987CFE2A193AE5A64C48AAC5vDO3I) «О внесении изменений в постановление Администрации Романовского сельского поселения от 01.10.2013 № 129».

***7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности***

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,0;

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении №4.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

II.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

III.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1,0.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,0

3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 0,3 что характеризует низкий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о не высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов государственной программы приведены в разделе 4.

***8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

Промежуточные значения целевых показателей на 2018 год достигнуты . Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

В приложении 1 представлен отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Романовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом».

### Таблица № 1

к приложению 12

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования «Романовское сельское поселение»

отчетный период 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества» | специалист 2 категории по земельным и имущественным отношениям Красильникова Е.М. | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества ( договор №10/25 от 02.11.2018г Дубовский филиал ГУПТИ РО) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | - |
| 1.2 | «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества» | специалист 2 категории по земельным и имущественным отношениям Красильникова Е.М. | Мероприятия по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков не проводились в связи с отсутствием необходимости | 31.12.2018 | 31.12.2018 | - |  | - | - |
| 1.3 | «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | специалист 2 категории по земельным и имущественным отношениям Красильникова Е.М. | Проведена оценка рыночной стоимости земельных участков не проводились в связи с отсутствием необходимости | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.4 | «Мероприятий по осуществлению полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена». | специалист 2 категории по земельным и имущественным отношениям Красильникова Е.М. | кадастровые работы по образованию границ в натуре земельного участка | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | Администрация Романовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2018 | X |  | X | X |

### Таблица № 2

к приложению 12

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования  «Романовское сельское поселение» | | | | | | |
| 1. | Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Романовского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2 | Доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность, на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 3 | Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | процентов | - | 20,7 | 20,7 | - |
| 4 | Межевание земельных участков | процентов | - | - | - | - |
| 5 | Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальной собственностью (итого) (%). | Процентов. | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью» | | | | | | |
| 1.1. | Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Романовского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права; | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность на которые проведена государственная регистрация права | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
|  | Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | процентов | 20,7 | 20,7 | 20,7 | - |
|  | Межевание земельных участков | процентов | - | - | - | - |
| 1.2. | Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальной собственностью, (итого) (%). | Процентов | 100 | 100 | 100 | - |

### Таблица № 3

к приложению 12

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества» | специалист 2 категории по земельным и имущественным отношениям Красильникова Е.М. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества | Проведена техническоя инвентаризация объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества | -. |
| 1.2 | «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества» | специалист 2 категории по земельным и имущественным отношениям Красильникова Е.М. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием необходимости |
| 1.3 | «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | специалист 2 категории по земельным и имущественным отношениям Красильникова Е.М. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием необходимости |
| 1.4 | «Мероприятий по осуществлению полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена». | специалист 2 категории по земельным и имущественным отношениям Красильникова Е.М. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Переданы полномочия в район | - | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием необходимости |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 | Администрация Романовского сельского поселения | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х | х |

### Таблица № 4

к приложению 12

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы **«**Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования

«Романовское сельское поселение» за 2018г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, (тыс. руб.) предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная  программа | «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования  «Романовское сельское поселение» | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 1 | «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью» | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* | - |  | - |
| - областного бюджета | - |  | - |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества» | всего | - |  | - |
| местный бюджет | - |  | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* | - |  | - |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества» | всего | - |  | - |
| местный бюджет | - |  | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | -- |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | - |  | - |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* | - |  | - |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1. 4 | «Мероприятий по осуществлению полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена». | всего | 0 |  | 0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0 |  | 0 |
| - бюджета района | - |  | - |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| всего | - |  | - |

Таблица №5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий   
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования «Романовское сельское поселение», в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Оформление права собственности и использование муниципального имущества» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. «. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) » | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 « Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4 «Оценка рыночной стоимости земельных участков» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |

Таблица №6

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Романовского сельского поселения   
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Оформление права собственности и использование имущества муниципального образования «Романовское сельское поселение»» в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) | | Объем фактических расходов | | | |
| областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета | | за счет средств  местного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.

Таблица №7

к приложению 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №8

к приложению 1

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |